## 社工类项目
志愿服务类项目绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-社会工作专业人才队伍能力提升项目
中央主管部门 |  |  | 民政部
地方主管部门 |  |  | 天津市民政局 |  | 资金使用单位 | 天津市民政局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
年度资金总额：
|  |  | 其中：中央财政资金 | 7 | 0 |  | 0%
|  |  | 地方资金 | 0
|  |  | 其他资金 | 0
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 实施养老机构设施改造提升工程；开展志愿服务项目；组织职业护理技能大赛，参加全国决赛；制作统一的老人家食堂牌匾，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率；进一步提高老年人的安全感、幸福感、获得感。 |  |  |  | 全国养老护理职业技能大赛、武清区光大养老院消防改造、南开养老中心消防设备配置基本已完成；东丽区老年人助浴已开展200人次，寸草心活动正在开展；老人家食堂牌匾准备月底启动招标工作。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 2021年度50个社工站街道负责人和承接机构负责人 |  | ≥150人 | 0 | 受疫情影响
|  | 质量指标 | 审计工作完成率 |  | ≥90% | 0%
|  | 成本指标 | 不超过预算金额 |  | ≤7万元 | 0%
|  | 成效指标 | 项目完成时间 |  | 规定时间内
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升乡镇（街道）社工站和社会工作人才面向群众开展专业服务的能力 |  | 提升
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 0%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 精神障碍康复服务项目
残疾福利类项目自评表-精神障碍社区康复服务
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金
中央主管部门 |  |  | 民政部
地方主管部门 |  |  | 天津市民政局 |  | 资金使用单位 | 滨海新区民政局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
年度资金总额：
|  |  | 其中：中央财政资金 | 95 | 0 |  | 0
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 精神障碍社区康复服务 |  |  |  | 正在积极推进实施。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 提供精神障碍社区康复服务 |  | 为试点地区符合条件的精神障碍社区康复患者提供社区康复服务 | 0 | 正在积极推进实施
|  | 质量指标 | 服务质量 |  | 符合要求 | 符合要求 | 正在积极推进实施
|  | 时效指标 | 资金及时拨付率 |  | 100% | 0 | 正在积极推进实施
|  | 成本指标 | 总支出和各项支出控制 |  | 不超过额定标准 | 0 | 正在积极推进实施
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 提升精神障碍社区康复服务水平 |  | 提升 | 提升 | 正在积极推进实施
可持续影响指标
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 精神障碍社区康复对象满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 正在积极推进实施
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 精神病社区康复中心项目
残疾福利类项目自评表-精神病社区康复
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 残疾人福利类
中央主管部门 |  |  | 民政部
地方主管部门 |  |  | 天津市民政局 |  | 资金使用单位 | 河北区民政局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 87万元 | 0% |  | 0%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 87万元
|  |  | 地方资金 | 0
|  |  | 其他资金 | 0
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 确保困难精神病患者生存、发展、安全权益得到有效保障，分类施策精准帮扶，促进困难精神病患者全面发展，保障困难精神病患者权益。 |  |  |  | 因资金下达较晚，预计下一年度完成使用，目前已经政府采购三方比价程序与第三方单位签署购销合同。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设精神病社区康复中心 |  | 1 | 0 | 因资金下达较晚，预计下一年度完成使用，目前已经政府采购三方比价程序与第三方单位签署购销合同。
|  | 质量指标 | 补贴资金发放准确率 |  | 100% | 0 | 因资金下达较晚，预计下一年度完成使用，目前已经政府采购三方比价程序与第三方单位签署购销合同。
|  |  | 补贴资金发放合规率 |  | 100% | 0 | 因资金下达较晚，预计下一年度完成使用，目前已经政府采购三方比价程序与第三方单位签署购销合同。
|  | 时效指标 | 补贴资金发放及时率 |  | 100% | 0 | 因资金下达较晚，预计下一年度完成使用，目前已经政府采购三方比价程序与第三方单位签署购销合同。
|  | 成本指标 | 项目预算成本控制数 |  | ≤87万元 | 0 | 因资金下达较晚，预计下一年度完成使用，目前已经政府采购三方比价程序与第三方单位签署购销合同。
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 无 |  | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 受助困难精神病患者生活水平 |  | 有所提高 | 无 | 因资金下达较晚，预计下一年度完成使用，目前已经政府采购三方比价程序与第三方单位签署购销合同。
|  | 生态效益 指标 | 无 |  | 无 | 无
|  | 可持续影响指标 | 受助困难精神病患者数量 |  | 有所减少 | 无 | 因资金下达较晚，预计下一年度完成使用，目前已经政府采购三方比价程序与第三方单位签署购销合同。
|  |  | 困难精神病患者困境程度 |  | 有所减轻 | 无 | 因资金下达较晚，预计下一年度完成使用，目前已经政府采购三方比价程序与第三方单位签署购销合同。
|  |  | 生活环境 |  | 有所改善 | 无 | 因资金下达较晚，预计下一年度完成使用，目前已经政府采购三方比价程序与第三方单位签署购销合同。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受助人员满意度 |  | 100% | 0 | 因资金下达较晚，预计下一年度完成使用，目前已经政府采购三方比价程序与第三方单位签署购销合同。
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 养员区域及活动场地改造项目
残疾福利类项目自评表-市社会福利院养员区域及活动场地改造项目
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 天津市社会福利院养员区域及活动场地改造项目
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 天津市民政局 |  | 资金使用单位 | 天津市社会福利院
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 63 | 21.91 |  | 34.78%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 63 | 21.91 |  | 34.78%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 用于院内外檐粉刷、篮球活动场地胶更换、养员居住区域厕所瓷砖更换，避免养员绊倒、摔伤、瓷砖掉落砸伤养员等风险隐患，保障养员安全。 |  |  |  | 全年实际完成外檐粉刷、平房庭院内花砖更换、养员居住区域厕所瓷砖更换
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 外檐进行维修粉刷 |  | ≥903㎡ | 约903㎡
|  |  | 平房庭院内花砖更换 |  | ≥386㎡ | 约386㎡
|  |  | 篮球活动场地胶更换 |  | ≥436.8 ㎡ | 0㎡ | 财政于2021年12月15日拨付，因冬季天气寒冷和新冠疫情原因，单位封闭管理，导致工期推迟，根据新冠疫情变化，动态调整施工时间。
|  |  | 养员居住区域厕所瓷砖更换 |  | ≥579㎡ | 约579㎡
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | ≥95% | 未完成 | 财政于2021年12月15日拨付，因冬季天气寒冷和新冠疫情原因，单位封闭管理，导致工期推迟，根据新冠疫情变化，动态调整施工时间。
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 规定时间内 | 未完成 | 财政于2021年12月15日拨付，因冬季天气寒冷和新冠疫情原因，单位封闭管理，导致工期推迟，根据新冠疫情变化，动态调整施工时间。
|  | 成本指标 | 不超过预算金额 |  | ≤63万元 | 35% | 因受疫情影响，工期推迟，待疫情稳定施工结束验收后付款。
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 保障院内养员安全 |  | 保障 | 未完成 | 财政于2021年12月15日拨付，因冬季天气寒冷和新冠疫情原因，单位封闭管理，导致工期推迟，根据新冠疫情变化，动态调整施工时间。
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 未完成 | 财政于2021年12月15日拨付，因冬季天气寒冷和新冠疫情原因，单位封闭管理，导致工期推迟，根据新冠疫情变化，动态调整施工时间。
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 围墙加固项目
残疾福利类项目绩效自评表-安宁医院围墙加固项目
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 安宁医院围墙加固项目-2021年中央基金
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 天津市民政局 |  | 资金使用单位 | 天津市安宁医院
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 77 | 0 |  | 0
|  |  | 其中：中央财政资金 | 57 | 0 |  | 0
地方资金
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 加固围墙，延长建筑物使用寿命，消除安全隐患。 |  |  |  | 未能完成
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 维修墙体长度 |  | ≥300米 | 未能完成 | 项目预算评审已完，正在准备施工
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | ≥90% | 未能完成 | 项目预算评审已完，正在准备施工
|  | 时效指标 | 工程完成及时性 |  | ≥90% | 未能完成 | 项目预算评审已完，正在准备施工
|  | 成本指标 | 围墙加固工程金额 |  | ≤77万元 | 未能完成 | 项目预算评审已完，正在准备施工
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 消除安全隐患 |  | 消除 | 未能完成 | 项目预算评审已完，正在准备施工
|  | 可持续影响指标 | 延长建筑使用寿命 |  | 延长 | 未能完成 | 项目预算评审已完，正在准备施工
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 医患满意度 |  | ≥70% | 未能完成 | 项目预算评审已完，正在准备施工
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## SOS儿童村阳台改造项目
儿童福利类项目自评报告-SOS儿童村阳台改造项目绩效自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金-儿童村家庭建筑阳台改造项目
中央主管部门 |  |  | [118]民政部
地方主管部门 |  |  | 天津市民政局 |  | 资金使用单位 | 中国天津SOS儿童村
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
年度资金总额：
|  |  | 其中：中央财政资金 | 45 | 14.85 |  | 33%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 改造村内家庭楼阳台，更换安全护栏，保障家庭人员安全，提升家庭居住环境。 |  |  |  | 已完成5户改造，剩余15于2022年5月10日前竣工。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 改造家庭户数 |  | 20户 | 5户 | 专项资金到账较晚，由于冬季温度过低，不利于混凝土施工。为保证工程质量，无法按照原约定时间完成施工。 经双方协商一致，工期延期至2022年5月10日竣工。
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | ≥95% | 未验收
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 规定时间内 | 未完成
|  | 成本指标 | 不超过预算金额 |  | ≤45万元 | 14.85
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 提升儿童村家庭楼安全 |  | 提升 | 未完成
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 保障建筑设施长效运行机制 |  | 保障 | 未完成
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 未完成
……
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 未保中心建项目
儿童福利类项目自评报告- 中央集中彩票公益金支持“未保中心建设”项目
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央集中彩票公益金支持“未保中心建设”项目
中央主管部门 |  |  | 民政部
地方主管部门 |  |  | 天津市民政局 |  | 资金使用单位 | 天津市民政局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 41 | 25.48 |  | 49%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 41 | 25.48 |  | 49%
|  |  | 地方资金 | 0
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 2021年为7个区申请未成年人救助保护保中心建设资金41万元，支持未成年人救助保护中心建设，用于未成年人救助保护中心基础设施建设、生活照料及办公等基本设施设备配置，提升未成年人救助保护服务标准， |  |  |  | 目前6区完成支出20.29万元，完成全年支出率49%，配置未成年人家具用具、桌椅、储物柜等家俱，配置热水器、电视机、冰箱、空调等设施设备等，提升未成年人救助保护服务标准。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 保障运营未保中心运营 |  | 6个未保中心 | 6 | 正在进行中
|  | 质量指标 | 严把质量关，确保未成年人居住生活安全。 |  | ≥99% | 0% | 尚未验收
|  | 成本指标 | 不超过预算金额 |  | ≤41万元 | 20.29
|  | 成效指标 | 项目完成时间 |  | 2022年6月底
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 发挥临时监护责任，为未成年人构建安全港湾 |  | 保障运行 | 保障运行
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 100%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 明天计划项目
儿童福利类项目自评报告-中央集中彩票公益金支持“明天计划”项目
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央集中彩票公益金支持“明天计划”项目
中央主管部门 |  |  | 民政部
地方主管部门 |  |  | 天津市民政局 |  | 资金使用单位 | 天津市民政局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 52.4 | 43.41 |  | 73%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 52.4 | 43.41 |  | 73%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0%
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 2021年为181名社会散居孤儿申请“明天计划”项目资金14.48万元，每2年1次，资助标准每人每次不超过800元。在征求儿童本人及监护人个人意愿的基础上，确定体检儿童，为孤儿的疾病预防、早期治疗提供平台，彰显了党和政府对孤儿的关心关怀。为集中供养孤儿保障儿童治疗、体检手术等费用，提高儿童救治率。 |  |  |  | 为全市181名散居孤儿申请“明天计划”项目资金（除蓟州2.56万元未到位外），21年-22年体检一次，体检标准每人每次不超过800元，为孤儿的疾病预防、早期治疗提供平台，彰显了党和政府对孤儿的关心关怀。市儿童福利院资助开展医疗救治25人次，包括手术救治、住院救治，涉及病种包括脊髓栓系、器官位移，以及内科住院救治等方面。康复服务26次，包括陪护费、交通费等，共惠及孤残儿童19人。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 181名受助孤儿 |  | 181人 | 0% | 尚未开展
|  |  | 院外住院人次 |  | 小于30人次 | 25人次
|  |  | 发病儿童受到救治率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 不超过预算金额 |  | 52.4万元 | 39万元
|  | 时效指标 | 发病就医及时性 |  | 及时 | 及时
|  | 成效指标 | 散居孤儿项目完成时间 |  | 规定时间内 | 尚未开展 | 疫情原因延后开展。
|  |  | 集中供养孤儿项目完成时间 |  | 规定时间内 | 已完成
|  | 社会效益 指标 | 提高孤残儿童救治率 |  | 提高 | 提高
|  | 可持续影响指标 | 完善孤残儿童长效救助 |  | 完善 | 完善
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 散居孤儿服务对象满意度 |  | ≥95% | 0%
|  |  | 集中供养孤儿服务对象满意度 |  | ≥90% | ≥90%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 孤儿助学项目
儿童福利类项目自评报告-中央集中彩票公益金支持“孤儿助学”项目
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央集中彩票公益金支持“孤儿助学”项目
中央主管部门 |  |  | 民政部
地方主管部门 |  |  | 天津市民政局 |  | 资金使用单位 | 天津市民政局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 75 | 63.25 |  | 84.33%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 75 | 63.25 |  | 84.33%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0%
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 2021年为90名年满18周岁以上就读全日制学校孤儿申请“福彩圆梦·孤儿助学”项目资金（蓟州区资金尚未到位）。助学金按季度发放，每人每学年1万元，通过社会化发放，资金直接拨付至孤儿个人账户。为社会散居孤儿提供良好的就读环境，有效减轻社会散居孤儿就学负担。 |  |  |  | 2021年为全市76名（除蓟州9名外）符合受助条件孤儿发放助学金，严格按照相关规定通过社会化方式足额发放至孤儿银行账户，目前全市均已完成发放3个季度（除蓟州区），完成全年发放额75%，做到应发尽发，及时发放。为社会散居孤儿提供良好的就读环境，有效减轻社会散居孤儿就学负担。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 受助孤儿 |  | 75 | 61 | 蓟州区9万资金未到位，5名孤儿不符合受助条件。
|  | 质量指标 | 严格按照相关政策执行 |  | ≥95% | 100%
|  | 成本指标 | 不超过预算金额 |  | ≤75万元 | 61万元
|  | 成效指标 | 项目完成时间 |  | 规定时间内 | 规定时间内
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 为散居孤儿提供良好的就读环境，有效减轻散居孤儿就学负担，顺利完成学业。 |  | 顺利完成学业 | 顺利完成学业
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 100% | 100%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 老年人福利类项目自评自评表
老年人福利类项目绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央福利彩票公益金老年人福利类项目
中央主管部门 |  |  | 民政部
地方主管部门 |  |  | 天津市民政局 |  | 保障安全 | 市区民政局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 660 | 324.31 |  | 49.14%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 660 | 324.31 |  | 49.14%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0%
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1、实施养老机构设施改造提升工程；开展志愿服务项目；组织职业护理技能大赛，参加全国决赛；制作统一的老人家食堂牌匾，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率；进一步提高老年人的安全感、幸福感、获得感。 2、用于电力更新改造，布设动力电缆3000余米，修缮扩建配电房屋65.7㎡，更换大功率发电机一台，以保障院内用电需求及用电安全。 3、西南角院更换电梯，消除电梯运行安全隐患，提高老人生活环境，提升为老服务水平。 4、养老院公寓楼及食堂满足消防规定，消除安全隐患，保障住养老人生活安全。 |  |  |  | 1、全国养老护理职业技能大赛、武清区光大养老院消防改造、南开养老中心消防设备配置基本已完成；东丽区老年人助浴已开展200人次，寸草心活动正在开展；老人家食堂牌匾准备月底启动招标工作。 2、为养员完成电力更新改造工程 3、电梯项目已完成前期招标工作，已支付合同首付款，电梯也已基本生产完成，等待安装。 4、养老院完成施工改造，消除安全隐患，保障住养老人生活安全。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 提升改造养老机构数量 |  | 3 | 1 | 受疫情影响
|  |  | 养老护理员业务骨干培训 |  | 300 | 300
|  |  | 全国养老护理技能大赛参加决赛人数 |  | 1 | 4
|  |  | 老人家食堂牌匾 |  | 400 | 0 | 准备招标工作
|  |  | 老年人助浴人次 |  | 2000 | 200 | 受疫情影响
|  |  | 布设动力电缆长度（社福电力） |  | 3000余米 | 3000余米
|  |  | 配电房修缮面积（社福电力） |  | 65.7㎡ | 约66㎡
|  |  | 更换大功率发电机数量（社福电力） |  | 1台 | 1台
|  |  | 电梯改造数量（肢体电梯） |  | 1部 | 0部 | 因财政资金到账时间和疫情原因工程尚未完成。
|  |  | 公寓楼消防改造覆盖面积（养老院消防及电力） |  | >=9997㎡ | 9926㎡ | 绩效目标数字存在偏差大，按实际建筑面积实施改造
|  |  | 食堂消防改造覆盖面积（养老院消防及电力） |  | >=1827㎡ | 1333㎡ | 绩效目标数字存在偏差，按实际建筑面积实施改造
|  | 质量指标 | 养老机构改造合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 全国养老护理技能大赛获奖人数 |  | ≥1 | 2
|  |  | 电力工程验收合格率（社福电力） |  | 100% | 100%
|  |  | 电梯工程验收合格率（肢体电梯） |  | 100% | 未完成 | 正在施工
|  |  | 消防验收合格率（养老院消防及电力） |  | 100% | 未完成 | 正在施工
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | 2022年底完成 | 4.5% | 资金下达时间短
|  |  | 电力工期按时完工率（社福电力） |  | 95% | 100%
|  |  | 电梯项目完成时间（肢体电梯） |  | 规定时间内 | 规定时间内
|  |  | 按时完成及时率（养老院消防及电力） |  | >=95% | 100%
|  | 成本指标 | 项目支出不超过预算值（社福电力） |  | 132万元 | 132万元
|  |  | 项目支出不超过预算值（肢体电梯） |  | 32万元 | 20.46万元
|  |  | 项目支出不超过预算值（养老院消防及电力） |  | 163万元 | 156.96万元
|  | 社会效益 指标 | 增加民办养老机构消防安全达标 |  | 持续增加 | 持续增加
|  |  | 老年人获得感 |  | 不断增强 | 增强
|  |  | 保障院内用电安全（社福电力） |  | 保障安全 | 保障
|  |  | 完善电梯养护机制（肢体电梯） |  | 保障安全 | 完善
|  |  | 保障住养老人生活安全（养老院消防及电力） |  | 保障安全 | 保障
|  | 可持续影响指标 | 提高养老服务质量 |  | 持续提升 | 持续提升
|  |  | 保障电力设施设备长效运行机制（社福电力） |  | 保障 | 保障
|  |  | 保障消防设施长效运行机制（养老院消防及电力） |  | 保障
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 享受服务老年人满意率 |  | 100% | 100%
|  |  | 养老机构满意度 |  | 100% | 100%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）—100%、60%（含）—80%、0%—60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。