## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市养老院护理楼、公寓楼更换窗外护栏及外檐修缮项目（2023年中央基金）
主管预算部门 |  | 天津市民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市养老院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 拆除护理楼、公寓楼窗外护栏，更换金刚纱窗，进行外檐修缮，消除安全隐患。 |  |  | 我院已于2024年5月17日完成外檐粉刷、金刚纱窗安装工作，有效消除了安全隐患。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 外檐粉刷面积 | ≥6300平米 | 7252.59平米 | 10 | 10
|  |  | 安装金刚纱窗 | ≥512个 | 512个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 修缮项目完工时间 | 2024年6月30日前 | 2024年5月17日 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 外檐修缮工程费用 | ≤2.62万元 | 2.62万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 消除 | 已于2024年5月17日完成外檐粉刷、金刚纱窗安装工作，有效消除了安全隐患 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 保障护理楼、公寓楼生活设施运行机制正常 | 保障 | 已健全护理楼、公寓楼生活设施维保制度，进一步完善了集中养员基本生活保障机制 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 10000%