## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市救助管理站流浪乞讨人员救助项目（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市救助管理站
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过针对流浪乞讨人员开展主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护等工作，保障流浪乞讨人员的基本生活水平。 |  |  | 完成了针对流浪乞讨人员开展的主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护等工作，保障了流浪乞讨人员的基本生活水平。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1314 | 669 | 639.029336 | 10 | 9.6 | 95.52% | 因需站外照料的受助人员数量减少，在站滞留时间缩短，相应的受助人员医疗费、站外护工费用等均减少；严格医疗服务管理，严格执行救助管理机构医疗救助服务“三个基本内容”，加强与二级、三级、精神专科定点医疗机构合作，分级分类开展受助人员医疗救治服务，严控资金支出。下一步将结合业务实际进行精准预算，严格落实新出台的流浪乞讨人员救助管理的文件要求，进一步规范业务流程，严格控制资金支出。结余已于年末上交财政。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 1314 | 669 | 639.029336 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人次 | ≥1200人次 | 1539人次 | 5 | 5 | 救助工作存在不确定性，极端天气频发，因受灾临时遇困的流浪乞讨人员增加，年初指标设置偏低，实际工作救助人次已超出计划；下一步将合理设定相关指标。
|  | 质量指标 | 救助对象准确率 | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 救助开展合规率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 受助人员妥善安置率 | ＞98% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 救助完成及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 流浪乞讨人员救助费用 | ≤1314万元 | 639.03万元 | 5 | 4 | 年初指标值设置偏高，已据实调整预算；下一步将合理设置相关指标；结余已于年末上交财政。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障流浪乞讨人员基本生活水平 | 保障 | 完成了针对流浪乞讨人员开展的主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护等工作，有效保障流浪乞讨人员基本生活水平 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 完善流浪乞讨人员救助服务机制 | 完善 | 已制定流浪乞讨人员救助服务制度，对救助岗位工作人员进行相关培训，有效提升岗位技能和服务水平 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被救助人员满意度 | ≥95% | 99% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 9860%