## 附件3 中央转移支付专用
附件3
中央转移支付区域（天津市失智老人康复照料中心消防防火门维修改造项目）绩效自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 天津市失智老人康复照料中心消防防火门维修改造项目（2024年中央基金）
中央主管部门 |  |  | 中华人民共和国财政部
地方主管部门 |  |  | 天津市民政局 |  | 资金使用单位 | 天津市失智老人康复照料中心
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 25 | 25 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 25 | 25 |  | 100%
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过实施消防防火门维修改造工程，将中心收养楼防火门全部更换为甲级防火门，消除消防安全隐患，提高建筑消防安全水平。 |  |  |  | 已将中心原有49套丙级防火门更换为甲级防火门，消防防火门维修改造验收合格率100%，防火门等级符合现行消防规范要求，其闭合性能及防火性能有了显著提升，有效消除了消防安全隐患，提高了建筑消防安全水平。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 更换防火门套数 |  | ≥49套 | 49套
|  | 质量指标 | 消防防火门维修改造验收合格率 |  | ≥90% | 100%
|  | 时效指标 | 消防防火门维修改造完工及时率 |  | ≥90% | 0% | 因财政投资评审下达时间为2024年10月，中心于2024年11月通过竞争性磋商方式确定施工单位，2024年12月竣工验收；下一步将加强与内外部门的沟通，保障项目实施进度按既定工作计划完成。
|  |  | 消防防火门维修改造完工时间 |  | 2024年9月底 | 于2024年12月完成竣工验收 | 因财政投资评审下达时间为2024年10月，中心于2024年11月通过竞争性磋商方式确定施工单位，2024年12月竣工验收；下一步将加强与内外部门的沟通，保障项目实施进度按既定工作计划完成。
|  | 成本指标 | 消防防火门维修改造经费 |  | ≦25万元 | 25万元
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 提升中心建筑消防安全水平 |  | 提升 | 原有49套丙级防火门已全部更换为甲级防火门，有效提升了中心建筑消防安全水平。
|  |  | 提升养员住养生活消防安全保障 |  | 提升 | 原有49套丙级防火门已全部更换为甲级防火门，有效提升了养员住养生活消防安全保障水平。
|  |  | 提升职工工作场所消防安全保障 |  | 提升 | 原有49套丙级防火门已全部更换为甲级防火门，有效提升了职工工作场所消防安全保障水平。
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 职工满意度（%） |  | ≥90% | 100%
|  |  | 养员满意度（%） |  | ≥90% | 100%
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。