## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 市社会组织抽查和专项审计尾款及启动经费（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市民政局办公室
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展基金会审计、市属社会团体、民办非企业单位（社会服务机构）审计与社会组织变更、注销登记审计等项目，促进本市相关社会组织健康有序发展。 |  |  | 本年共计开展基金会审计74项，市属社会团体、民办非企业单位（社会服务机构）审计185项，社会组织变更、注销登记审计38项，有效促进了本市相关社会组织健康有序发展。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 109 | 109 | 89.7258 | 1000% | 820% | 82.32% | 社会组织变更、注销审计属于申请办理事项，登记管理机关被动提供便民服务，无法准确估算业务发生量；市属社会团体、民办非企业单位（社会服务机构）审计根据实际中标价据实支付；今后将进一步加强前期市场调研工作力度，提高预算编制精准程度；结余资金已于年末上缴财政。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 109 | 109 | 89.7258 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展基金会审计项目 | ≥74项 | 74项 | 500% | 500%
|  |  | 开展市属社会团体、民办非企业单位（社会服务机构）审计项目 | ≥180项 | 185项 | 500% | 500%
|  |  | 开展社会组织变更、注销登记审计项目 | ≥65项 | 38项 | 500% | 292% | 因社会组织变更、注销审计属于申请办理事项，登记管理机关被动提供便民服务，无法准确预估业务发生量；今后将结合过往工作完成情况并综合考虑各项外部因素，尽可能提高指标值设置准确性。
|  | 质量指标 | 基金会审计服务验收合格率 | ≥90% | 100% | 500% | 500%
|  |  | 市属社会团体、民办非企业单位（社会服务机构）审计服务验收合格率 | ≥90% | 100% | 500% | 500%
|  |  | 社会组织变更、注销登记审计服务验收合格率 | ≥90% | 100% | 500% | 500%
|  | 时效指标 | 基金会审计开展及时率 | ≥90% | 100% | 500% | 500%
|  |  | 市属社会团体、民办非企业单位（社会服务机构）审计开展及时率 | ≥90% | 100% | 500% | 500%
|  |  | 社会组织变更、注销登记审计开展及时率 | ≥90% | 100% | 500% | 500%
|  | 成本指标 | 市社会组织抽查和专项审计服务费 | ≤109万元 | 89.73万元 | 500% | 500%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进本市相关社会组织健康有序发展 | 促进 | 本年共计开展基金会审计74项，市属社会团体、民办非企业单位（社会服务机构）审计185项，社会组织变更、注销登记审计38项，有效促进了本市相关社会组织健康有序发展. | 1500% | 1500%
|  | 可持续影响指标 | 完善审计服务机构考核机制 | 完善 | 已建立健全审计服务机构考核机制，规范了考核要求，有效完善了审计服务流程。 | 1500% | 1500%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被审计机构满意度 | ≥90% | 100% | 1000% | 1000%
总分 | [5 empty] | 10000% | 9612%