## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市养老院护理楼消防设施维修项目（2024年市级福彩）
主管预算部门 |  | 天津市民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市养老院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过对护理楼消防设施进行维修更换，消除安全隐患，保障住养老人生活安全。 |  |  | 我院已完成本年消防栓、防火门更换计划，减少了消防隐患，有效保障了住养老人生活安全。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 70 | 70 | 69.83374 | 10 | 10 | 99.76% | 2024年底该项目剩余监理费、结算评审费合计14481元未支付，项目指标余额不足支付，待2025年付尾款时一并支付。该项目截止2025年4月底花费69.83万元。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 70 | 70 | 69.83374 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更换消防栓 | ≥40套 | 38套 | 5 | 4.75 | 因财评报告批复时间晚于项目绩效指标编制完成时间，导致实际维修工作量低于指标值。今后将综合考虑各项因素，提高指标值编制精准程度。
|  |  | 更换防火门面积 | ≥265平米 | 262平米 | 5 | 4.94 | 因财评报告批复时间晚于项目绩效指标编制完成时间，导致实际维修工作量低于指标值。今后将综合考虑各项因素，提高指标值编制精准程度。
|  | 质量指标 | 消防验收合格率 | ≥95% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 消防设施维修更换完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年11月1日 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 消防设施维修经费 | ≤70万元 | 69.83万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障住养老人生活安全 | 保障 | 已完成消防栓、防火门更换工作，减少了消防隐患，有效保障了住养老人生活安全。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 保障消防设施长效运转机制 | 保障 | 我院通过此次工程改造，增设避难间，改善应急照明系统，更换泵房控制柜，有效保障了消防设施长效运转机制。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 住养老人满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 9969%