## 填
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 福彩提升彩票销售场所能力（2024年中央彩票市场调控资金）
主管预算部门 |  | 天津市民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市福利彩票发行中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标内容通过为销售场所购置设备和业务培训等措施，提升销售场所能力。 |  |  | 完成1248台彩票设备的采购，为1248个销售网点更换新设备。保证天津市福利彩票销售工作正常开展和安全良好的运行。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1786.5 | 1786.5 | 1641.35 | 10 | 9.18 | 91.8% | 按照项目合同支付，合同签订后预付50%，整体交货验收合格后支付45%。
|  | 其中：中央补助 | 1786.5 | 1786.5 | 1641.35 | 10 | 9.18 | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购终端数量 | ≥900个 | 1248个 | 5 | 3.07 | 由于前期摸底设备型号和价格与实际采购存在时间差距，和市场价格变化，下一步尽量贴近市场变化。
|  |  | 布置展架销售场所数量 | ≥10个 | 13个 | 5 | 5
|  |  | 开展培训场次 | ≥12场 | 13场 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 采购终端验收合格率 | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 培训出勤率 | ≥90% | 91.37% | 5 | 5
|  |  | 提升改造销售场所覆盖率 | ≥45% | 60% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 终端采购完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024-08-08 | 4 | 4
|  |  | 培训开展及时率 | ≥90% | 100% | 4 | 4
|  |  | 销售场所布置展架及时率 | ≥90% | 95% | 4 | 4
|  | 成本指标 | 终端购置经费 | ≤1734万元 | 1631.39万元 | 4 | 4
|  |  | 组织培训经费 | ≤10万元 | 9.5万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升福彩销售场所能力 | 提升 | 提升 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 购彩者满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97.25