## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市救助管理站网络及监控系统升级改造项目尾款（2024年市级福彩）
主管预算部门 |  | 天津市民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市救助管理站
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过做好本站网络及监控系统升级改造工程尾款结算工作，确保单位按时履行合同义务。 |  |  | 已完成本站网络及监控系统升级改造工程尾款结算工作，按时履行合同义务。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 6.1 | 6.1 | 6.062 | 10 | 9.9 | 99.38% | 依据合同规定，据实结算；下一步将加强资金管控；结余已于年末上交财政。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 6.1 | 6.1 | 6.062 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 工程尾款结算项目数 | ≥1项 | 1项 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程尾款结算准确率 | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程尾款结算时间 | 2024年10月31日前 | 2024年11月18日 | 10 | 0 | 因财政资金未及时到账，尾款结算时间延后至2024年11月18日；今后将进一步加强与上级部门沟通，确保资金及时到位。
|  | 成本指标 | 工程尾款结算费用 | ≤6.1万元 | 6.06万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 站内网络连通稳定率 | ≥90% | 100% | 15 | 15
|  |  | 监控系统运行稳定率 | ≥90% | 100% | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 施工方满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 8990%