## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市失智老人康复照料中心建筑消防安全整改维修工程项目（2024年市级福彩）
主管预算部门 |  | 天津市民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市失智老人康复照料中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过实施建筑消防安全整改维修工程，提高中心建筑消防安全水平，降低火灾发生率。 |  |  | 已完成本年中心防火门、防火窗、可燃吊顶维修改造计划，有效提高了中心建筑消防安全水平。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 16 | 15.89476 | 15.89476 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 16 | 15.89476 | 15.89476 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更换防火门套数 | ≥39套 | 39套 | 5 | 5
|  |  | 防火窗改造面积 | ≥78平方米 | 78平方米 | 5 | 5
|  |  | 可燃吊顶改造面积 | ≥74平方米 | 74平方米 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 消防安全整改维修验收合格率 | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 消防安全整改维修完工及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  |  | 消防安全整改维修完工时间 | 2024年11月30日前 | 2024年9月20日 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 消防安全整改维修经费 | ≤16万元 | 15.89476万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高中心建筑消防安全水平 | 提高 | 中心39套防火门、78平米防火窗、74平米可燃吊顶维修改造计划已全部完成，提高了中心建筑消防安全水平 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养员满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 职工满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 10000%