## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市安宁医院区县特困患者救助项目（2024年非财政资金）
主管预算部门 |  | 天津市民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市安宁医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过做好区县所属特困人员救助工作，确保救助对象基本生活得到有效保障。 |  |  | 已做好本院131名区县所属特困人员救助经费（伙食费、服装费、医疗费、护理费等）使用管理工作，确保了救助对象基本生活需求得到有效保障。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 420 | 420 | 420 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 420 | 420 | 420 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 救助特困人员数量 | ≥100人 | 131人 | 12.5 | 11 | 偏差原因：年初指标值设置偏低，同时本年存在区县所属特困人员新增事项。改进措施：今后将综合考虑各项因素合理确定人员数量，提高指标值准确性。
|  | 质量指标 | 特困救助经费保障到位率 | ＝100% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 时效指标 | 特困救助经费保障及时率 | ≥90% | 100% | 12.5 | 12.5
|  | 成本指标 | 特困救助经费 | ≤420万元 | 420万元 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障特困人员基本生活 | 有效保障 | 已做好本院131名区县所属特困人员救助经费（伙食费、服装费、医疗费、护理费等）使用管理工作，确保了救助对象基本生活需求得到有效保障。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 特困人员满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 9850%