## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市安宁医院电力增容改造项目（2024年非财政资金）
主管预算部门 |  | 天津市民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市安宁医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过进行电力增容改造，消除安全隐患，确保本单位住院患者、职工的生命财产安全和正常生产工作的开展。 |  |  | 已完成本单位电力增容改造计划，消除了安全隐患，确保了本单位住院患者、职工生命财产安全和正常生产工作开展。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 2.151541 | 1000% | 220% | 21.52% | 偏差原因：项目中标金额降低以及部分尾款尚未到达结算时点。改进措施：强化项目测算，提高预算准确性；严格按照合同约定支付尾款。截至2025年4月底实际支付21515.41元。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 10 | 10 | 2.151541 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 增容改造变电站数量 | ＝1个 | 1个 | 1250% | 1250%
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥90% | 100% | 1250% | 1250%
|  | 时效指标 | 工程完工时间 | 2024年12月31日前 | 2024年6月13日 | 1250% | 1250%
|  | 成本指标 | 改造工程费用 | ≤10万元 | 2.15万元 | 1250% | 1250% | 偏差原因：项目中标金额降低以及部分尾款尚未到达结算时点。改进措施：强化项目测算，提高预算准确性；严格按照合同约定支付尾款。截至25年4月底实际支付21515.41元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加电力容量 | ≥230KVA | 230KVA | 1500% | 1500%
|  |  | 保障患者及职工生命安全 | 有效保障 | 已完成本单位电力增容改造计划，消除了安全隐患，确保了本单位住院患者、职工生命财产安全和正常生产工作开展。 | 1500% | 1500%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 医患满意度 | ≥90% | 90% | 1000% | 1000%
总分 | [5 empty] | 10000% | 9220%