## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 社会救助绩效考核、热线租赁入户抽查等工作经费（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市民政局办公室
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过与中国电信签订社会救助热线服务协议，为群众提供政策咨询热线话务服务，提高困难群众求助与政策咨询解答效率。 |  |  | 与中国电信签订社会救助热线服务协议，为群众提供政策咨询热线话务服务，有效提高困难群众求助与政策咨询解答效率。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 59.5 | 59.5 | 49.2718 | 10 | 8.3 | 82.81% | 根据实际合同据实支付，临时救助风险评估项目根据上级部门要求本年不开展此项工作；今后将进一步加强前期市场调研工作力度，提高预算编制精准程度；本项目已结项，结余资金已于年末上缴财政。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 59.5 | 59.5 | 49.2718 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 社会救助绩效考核行政区数量 | ＝16个 | 16个 | 2 | 200%
|  |  | 开展风险评估政策文件份数 | ≥1份 | 0份 | 2 | 0% | 根据上级部门要求本年不开展此项工作，本项目已于年末结项。
|  |  | 社会救助热线服务项数 | ≥3项 | 3项 | 2 | 200%
|  |  | 开展街镇分散供养特困人员生活状况、照料护理情况抽查户数 | ≥500户 | 649户 | 2 | 200%
|  |  | 开展救助对象入户调查户数 | ≥300户 | 389户 | 2 | 200%
|  |  | 抽查街镇长期公示情况点位数 | ≥200个 | 200个 | 2 | 200%
|  |  | 开展救助政策宣传活动次数 | ≥1次 | 1次 | 2 | 200%
|  | 质量指标 | 社会救助绩效考核计划圆满完成率 | ＝100% | 100% | 2 | 200%
|  |  | 风险评估专家资质达标率 | ＝100% | 0% | 2 | 0% | 根据上级部门要求本年不开展此项工作，本项目已于年末结项。
|  |  | 政策文件风险评估计划圆满完成率 | ＝100% | 0% | 2 | 0% | 根据上级部门要求本年不开展此项工作，本项目已于年末结项。
|  |  | 社会救助热线稳定率 | ≥90% | 100% | 2 | 200%
|  |  | 街镇分散供养特困人员生活状况、照料护理情况抽查计划圆满完成率 | ≥90% | 100% | 2 | 200%
|  |  | 救助对象入户调查计划圆满完成率 | ≥90% | 100% | 2 | 200%
|  |  | 街镇长期公示情况点位抽查到位率 | ≥90% | 100% | 2 | 200%
|  |  | 救助政策宣传活动计划圆满完成率 | ≥90% | 100% | 2 | 200%
|  | 时效指标 | 社会救助绩效考核计划完成及时率 | ＝100% | 100% | 2 | 200%
|  |  | 政策文件风险评估工作完成时间 | 2024年9月30日前 | 未达成预期指标 | 1 | 0% | 根据上级部门要求本年不开展此项工作，本项目已于年末结项。
|  |  | 社会救助热线租赁计划完成及时率 | ≥90% | 100% | 2 | 200%
|  |  | 街镇分散供养特困人员生活状况、照料护理情况抽查计划完成及时率 | ≥90% | 100% | 2 | 200%
|  |  | 救助对象入户调查计划完成及时率 | ≥90% | 100% | 2 | 200%
|  |  | 街镇长期公示情况点位抽查计划完成及时率 | ≥90% | 100% | 2 | 200%
|  |  | 救助政策宣传活动开展及时率 | ≥90% | 100% | 2 | 200%
|  | 成本指标 | 社会救助绩效考核经费 | ≤14.5万元 | 14.28万元 | 2 | 200%
|  |  | 政策文件风险评估经费 | ≤10万元 | 0万元 | 1 | 0% | 根据上级部门要求本年不开展此项工作，本项目已于年末结项。
|  |  | 社会救助热线租赁经费 | ≤5万元 | 5万元 | 2 | 200%
|  |  | 社会救助抽查服务保障经费 | ≤30万元 | 30万元 | 2 | 200%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升救助工作水平 | 提升 | 已完成对16个区救助工作人员的绩效考核工作，有效提升救助工作水平。 | 5 | 500%
|  |  | 政策文件风险评估结果应用率 | ≥90% | 0% | 5 | 0% | 根据上级部门要求本年不开展此项工作，本项目已于年末结项。
|  |  | 提高困难群众求助与政策咨询解答效率 | 提高 | 通过与中国电信签订社会救助热线服务协议，为群众提供政策咨询热线话务服务，有效提高了困难群众求助与政策咨询解答效率。 | 5 | 500%
|  |  | 确保救助政策有效落实 | 确保 | 已开展3项社会救助热线服务，对389户救助对象进行调查，有效确保救助政策有效落实。 | 5 | 500%
|  |  | 提升救助政策知晓程度 | 提升 | 已开展1次救助政策宣传活动，有效提升救助政策知晓程度。 | 5 | 500%
|  | 可持续影响指标 | 健全救助工作考核结果应用机制 | 健全 | 全年举行一次救助工作考核，包括查询档案、系统和窗口建设等，有效规范各区工作。 | 5 | 500%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 100% | 2 | 200%
|  |  | 政策文件风险评估报告应用人员满意度 | ≥95% | 0% | 2 | 0% | 根据上级部门要求本年不开展此项工作，本项目已于年末结项。
|  |  | 咨询群众满意度 | ≥95% | 99% | 2 | 200%
|  |  | 享受救助政策群众满意度 | ≥90% | 99% | 2 | 200%
|  |  | 参与活动群众满意度 | ≥90% | 99% | 2 | 200%
总分 | [5 empty] | 100 | 8330%