## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市安宁医院住院部2#楼建筑结构加固工程项目（2024年市级福彩）
主管预算部门 |  | 天津市民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市安宁医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过做好住院部2#楼建筑主体加固工程，延长建筑使用寿命，保障患者及职工生命安全。 |  |  | 已完成本年住院部2#楼2900㎡建筑主体加固工程，延长了建筑使用寿命，保障了患者及职工生命安全。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 340 | 340 | 340 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 340 | 340 | 340 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 加固工程施工面积 | ≥2500㎡ | 2900㎡ | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  |  | 采购招标合规率 | ＝100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 加固工程完工时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月9日 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 加固工程费用 | ≤340万元 | 340万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障患者及职工生命安全 | 有效保障 | 已完成病房楼主体结构加固工程，有效保障了患者及职工生命安全 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 医患满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 10000%