## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市安宁医院东丽精神卫生经费项目（2024年非财政资金）
主管预算部门 |  | 天津市民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市安宁医院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过开展在院患者慰问及残疾人托养补贴发放工作，提升患者生活水平。 |  |  | 已完成2名在院患者慰问与90名集中供养残疾人托养补贴发放工作，一定程度上提升了患者生活水平。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 40 | 40 | 27.0343 | 10 | 6.8 | 67.59% | 年初预算按照总额测定，因当年部分人员未达到托养补贴发放条件导致实际享受托养补贴人数有所降低。今后将参考历史发放人数与其它相关因素设置指标值，本项目已于年末结项。
|  | 其中：中央补助 |  |  | 0 | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 40 | 40 | 27.0343 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问在院患者 | ≥2人 | 2人 | 8 | 8
|  |  | 残疾人托养补贴人数 | ≥130人 | 90人 | 7 | 4.85 | 年初补贴人数按照总额测定，因当年部分人员未达到托养补贴发放条件导致实际享受托养补贴人数有所降低。今后将参考历史发放人数与其它相关因素设置指标值，本项目已于年末结项。
|  | 质量指标 | 特困在院患者慰问覆盖率 | ≥90% | 100% | 7 | 7
|  |  | 托养补贴发放到位率 | ≥90% | 100% | 7 | 7
|  | 时效指标 | 慰问开展及时率 | ≥90% | 100% | 7 | 7
|  |  | 托养补贴发放及时率 | ≥90% | 100% | 7 | 7
|  | 成本指标 | 东丽精神卫生经费 | ≤40万元 | 27.03万元 | 7 | 7 | 年初预算按照总额测定，因当年部分人员未达到托养补贴发放条件导致实际享受托养补贴人数有所降低。今后将参考历史发放人数与其它相关因素设置指标值，本项目已于年末结项。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升患者生活水平 | 提升 | 2名在院患者慰问与90名集中供养残疾人托养补贴发放工作均已完成，一定程度上提升了患者生活水平。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 慰问患者满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5
|  |  | 享受补贴残疾人满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 9460%