## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市社会福利院外聘护理人员补贴（2024年市级福彩）
主管预算部门 |  | 天津市民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市社会福利院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过完成护理人员聘用及其工资、医疗保险保障，确保养员服务工作正常开展，提升护理服务水平。 |  |  | 已完成护理人员聘用及其工资、医疗保险保障工作，确保养员服务工作正常开展，有效提升护理服务水平。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 320.4 | 320.4 | 293.733678 | 1000% | 920% | 91.68% | 合同为跨年合同，2024年底剩余部分结转2025年继续使用；下一步将加强资金管控，合理规划资金使用；截止2025年4月底已支出2937336.78元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 市级资金 | 320.4 | 320.4 | 293.733678 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用护理人员人数 | ≥72人 | 40人 | 1000% | 556% | 以最低收入为人员成本，未招聘到护理员，招聘人员减少，人均成本上升；今后加强管理，做好前期调研，提高预算精准度。
|  | 质量指标 | 外聘护理员工作考核达标率 | ＝100% | 100% | 1000% | 1000%
|  | 时效指标 | 外聘护理员工作完成及时率 | ＝100% | 100% | 1000% | 1000%
|  | 成本指标 | 外聘护理人员保障经费 | ≤320.4万元 | 293.733678万元 | 2000% | 2000%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保养员服务工作正常开展 | 确保 | 已完成护理人员聘用及其工资、医疗保险保障工作，确保养员服务工作正常开展 | 1500% | 1500%
|  | 可持续影响指标 | 健全外聘护理员管理机制 | 健全 | 已制定外聘护理员管理制度，定期开展相关培训，有效提高工作效率 | 1500% | 1500%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥90% | 95% | 1000% | 1000%
总分 | [5 empty] | 10000% | 9476%