## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市儿童福利院外聘护理人员补贴（2024年市级福彩）
主管预算部门 |  | 天津市民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市儿童福利院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过做好护理人员聘用及相关经费保障，补充本单位护理力量不足，确保养员服务工作正常开展。 |  |  | 已完成125名护理人员聘用及相关经费保障工作，补充了本单位护理力量不足，保障了养员服务工作正常开展。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 590 | 590 | 546.594218 | 10 | 9.3 | 92.64% | 由于该项目签订的是跨年合同，故结转资金在转年继续执行。截至2025年4月底已支付5682942.18元。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 590 | 590 | 546.594218 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用护理人员人数 | ≥124人 | 125人 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 外聘护理人员工作考核达标率 | ≥90% | 95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 外聘护理员工作完成及时率 | ≥90% | 95% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 外聘护理人员保障经费 | ≤590万元 | 546.59万元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保养员服务工作正常开展 | 确保 | 完善了外聘护理人员管理规定，健全了外聘护理人员管理机制，确保了 养员服务工作正常开展 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 护理人员满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 9930%