## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市失智老人康复照料中心外聘护理人员补贴（2024年市级福彩）
主管预算部门 |  | 天津市民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市失智老人康复照料中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过做好护理人员聘用及相关经费保障，补充本单位护理力量不足，确保失能失智老人照护工作正常开展。 |  |  | 按照《养老机构等级划分与评定》国家标准实施指南要求，2024年中心共聘用52名护理人员，完成了169名住养老人的日常生活照料基础服务、医疗康复辅助服务、心理慰藉及文娱活动等特色多元专业服务，并进一步提升了中心的专业护理水平、医疗护理管理质量，发挥民政兜底保障工作。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 420 | 420 | 420 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 420 | 420 | 420 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用护理人员人数 | ≥75人 | 52人 | 10 | 6.93 | 1.外聘护理员大多为外省市人员，流动性大；2.待遇相对较低，外聘护理员招聘困难；3.住养老人数量未达到年初预算人数，因此外聘护理员需求数量相应减少。今后将综合考虑各项外部因素设置指标值，截至2025年4月底实有外聘护理人员66名。
|  | 质量指标 | 外聘护理员工作考核达标率 | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 外聘护理员工作完成及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 外聘护理员人均聘用费 | ≤6.5万元/年 | 4.9万元/年 | 10 | 10
|  |  | 外聘护理人员保障经费 | ≤420万元 | 420万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保养员服务工作正常开展 | 确保 | 本年共计聘用52名护理人员，有效弥补了单位护理力量不足，确保了养员服务工作正常开展 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 健全外聘护理员管理机制 | 健全 | 已建立健全护理员岗位职责，服务标准及工作流程，为长效开展老人照护工作提供了有效保障 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养员满意度 | ≥90% | 99% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 9693%