## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市退休职工养老院局部消防安全隐患提升改造尾款项目（2024年市级福彩金）
主管预算部门 |  | 天津市民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市退休职工养老院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过做好天津市退休职工养老院局部消防安全隐患提升改造工作，提升本院消防安全水平。 |  |  | 已完成天津市退休职工养老院局部消防安全隐患提升改造工作，有效提升本院消防安全水平。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 9 | 4.2818 | 4.2818 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 9 | 4.2818 | 4.2818 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 局部消防安全隐患提升改造项数 | ≥3项 | 3项 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 局部消防安全隐患提升改造验收合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 局部消防安全隐患提升改造完工及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  |  | 局部消防安全隐患提升改造完工时间 | 2024年6月30日前 | 2024年12月10日 | 10 | 0 | 因延长工程质保时间，签订补充协议，尾款于12月份支付；今后将规范合同签订，避免此类情况再次发生。
|  | 成本指标 | 局部消防安全隐患提升改造尾款 | ≤9万元 | 4.3万元 | 10 | 10 | 预算数已进行调整，按合同约定据实结算；今后加强项目前期调研，提高预算编报准确性，尽量缩小年初预算与实际执行的偏差。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升本院消防安全水平 | 提升 | 已完成天津市退休职工养老院局部消防安全隐患提升改造工作，有效提升本院消防安全水平 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5
|  |  | 工作人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 9000%