## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 社会组织纠纷调解和信用评价建设经费（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市民政局办公室
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过委托第三方对社会组织反映到登记管理机关的法人治理结构纠纷矛盾进行专业调解，完善市级社会组织信用评价指标体系、开展信用评价，防范化解社会组织监管风险隐患，推动社会服务机构高质量发展。 |  |  | 本年通过委托律师协会针对社会组织反映到登记管理机关的法人治理结果纠纷矛盾进行专业调解，有效防范化解了社会组织监管风险隐患。此外，本项目评价工作因新的社会组织条例尚未出台，导致评价工作实施缺少政策依据。今后将进一步做好工作规划，截至25年4月底评价工作尚未启动。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 15 | 5 | 5 | 10 | 1000% | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 15 | 5 | 5 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 调解纠纷数 | ≥3起 | 4起 | 5 | 500% | 社会组织纠纷存在不可预见性，无法准确预估。今后将综合考虑各项外部因素，尽可能提高指标值设置准确性。
|  |  | 评价社会组织数量 | ≥100家 | 0家 | 5 | 0% | 因新的社会组织条例尚未出台，导致评价工作实施缺少政策依据。今后将进一步做好工作规划，截至25年4月底评价工作尚未启动。
|  | 质量指标 | 矛盾纠纷调解受理率 | ≥90% | 100% | 5 | 500%
|  |  | 信用评价流程合规率 | ＝100% | 0% | 5 | 0% | 因新的社会组织条例尚未出台，导致评价工作实施缺少政策依据。今后将进一步做好工作规划，截至25年4月底评价工作尚未启动。
|  | 时效指标 | 矛盾纠纷调解及时率 | ≥90% | 100% | 5 | 500%
|  |  | 信用评价工作完成时间 | 2024年12月31日前 | 未达成预期指标 | 5 | 0% | 因新的社会组织条例尚未出台，导致评价工作实施缺少政策依据。今后将进一步做好工作规划，截至25年4月底评价工作尚未启动。
|  | 成本指标 | 矛盾纠纷调解经费 | ≤5万元 | 5万元 | 10 | 1000%
|  |  | 信用评价工作经费 | ≤10万元 | 0万元 | 10 | 0% | 因新的社会组织条例尚未出台，导致评价工作实施缺少政策依据。今后将进一步做好工作规划，截至25年4月底评价工作尚未启动。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范化解社会组织监管风险隐患 | 防范化解 | 通过委托律师协会针对社会组织法人治理结果纠纷矛盾进行调解，有效防范化解社会组织监管风险隐患。 | 15 | 1500%
|  |  | 推动社会服务机构高质量发展 | 推动 | 未达成预期指标 | 15 | 0% | 因新的社会组织条例尚未出台，导致评价工作实施缺少政策依据。今后将进一步做好工作规划，截至25年4月底评价工作尚未启动。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 接受调解社会组织满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 500%
|  |  | 被评价社会组织满意度 | ≥90% | 0% | 5 | 0% | 因新的社会组织条例尚未出台，导致评价工作实施缺少政策依据。今后将进一步做好工作规划，截至25年4月底评价工作尚未启动。
总分 | [5 empty] | 10000% | 5500%