## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市儿童福利院捐赠资金项目（2024年非财政资金）
主管预算部门 |  | 天津市民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市儿童福利院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过做好社会捐赠接收与使用工作，为养员提供更好的养教康治服务。 |  |  | 已完成社会捐赠接收与使用工作，聘请了21名外聘教师，为117名养员提供了更好的养治教康服务，保障了供养人员生活。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 350 | 350 | 138.615466 | 10 | 4.0 | 39.6% | 医保基金、大病救助及民政救助报销额度提升导致支出减少，预算执行率偏低；今后将加强预算管理，及时调整预算，提高预算执行；截止2025年4月底已支出1786154.66元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 350 | 350 | 138.615466 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 养员人数 | ≥113人 | 117人 | 10 | 1000%
|  |  | 外聘教师人数 | ≥20人 | 21人 | 10 | 1000%
|  | 质量指标 | 养员康教救治率 | ≥95% | 100% | 10 | 1000%
|  | 时效指标 | 补贴发放到位率 | ≥95% | 100% | 10 | 1000%
|  | 成本指标 | 捐赠资金支出费用 | ≤350万元 | 138.62万元 | 10 | 396% | 医保基金、大病救助及民政救助报销额度提升导致支出减少，预算执行率偏低；今后将加强预算管理，及时调整预算，提高预算执行；截止2025年4月底已支出1786154.66元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障供养人员生活 | 保障 | 聘请了21名外聘人员，已为117名养员提供了更好的养治教康服务，保障了供养人员生活 | 15 | 1500%
|  | 可持续影响指标 | 保障供养机制 | 保障 | 完善了养员供养机制，优化了服务质量要求，保障了养员供养服务的长期开展 | 15 | 1500%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养员、职工满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 1000%
总分 | [5 empty] | 100 | 8796%