## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 信息系统升级改造专项经费（2024年）
主管预算部门 |  | 天津市民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市民政局办公室
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过往年信息化项目尾款结算、实施市局政务专网改造、办公自动化系统升级、数字化电子档案管理系统建设、社会组织章程业务数据采集系统模块开发与统计工作信息系统部署建设工作，增强市局政务专网安全性、办公自动化系统移动办公功能，提高档案数字化电子管理工作水平与统计工作精准化水平，确保社会组织章程业务数据规范采集工作顺利开展。 |  |  | 已完成实施市局政务专网改造、社会组织章程业务数据采集系统模块开发与统计工作信息系统部署建设等工作，增强市局政务专网安全性，确保社会组织章程业务数据规范采集工作顺利开展。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 412.4 | 412.4 | 26.67 | 1000% | 70% | 6.47% | 金牌养老和数据综合管理平台项目未完成验收，无法支付尾款；OA升级改造项目和统计系统因材料不足不符合立项审批未开工建设。今后将加强与相关部门沟通协调工作。截至2025年4月末实际支付266700元。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 412.4 | 412.4 | 26.67 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 尾款结算项目数量 | ≥2个 | 0个 | 200% | 0% | 项目未完成验收，后续将加快项目实施进度，截至2025年4月底已完成验收。
|  |  | 改造市局政务专网 | ≥1项 | 1项 | 300% | 300%
|  |  | 升级办公自动化系统 | ≥1个 | 0个 | 200% | 0% | 因财政部门未下达本项目资金证明文件，导致无法通过发改委立项论证。后续将加强与相关部门沟通协调工作，截至2025年4月底尚处于项目立项阶段。
|  |  | 建设数字化电子档案管理系统 | ≥1个 | 0个 | 200% | 0% | 因财政部门未下达本项目资金证明文件，导致无法通过发改委立项论证。后续将加强与相关部门沟通协调工作，截至2025年4月底尚处于项目立项阶段。
|  |  | 开发社会组织章程业务数据采集系统模块 | ≥1个 | 1个 | 300% | 300%
|  |  | 部署建设统计工作信息系统 | ≥1个 | 0个 | 200% | 0% | 因财政部门未下达本项目资金证明文件，导致无法通过发改委立项论证。后续将加强与相关部门沟通协调工作，截至2025年4月底尚处于项目立项阶段。
|  | 质量指标 | 尾款结算准确率 | ≥90% | 0% | 200% | 0% | 项目未完成验收，后续将加快项目实施进度，截至2025年4月底已完成验收。
|  |  | 市局政务专网改造验收合格率 | ≥90% | 100% | 200% | 200%
|  |  | 办公自动化系统升级验收合格率 | ≥90% | 0% | 200% | 0% | 因财政部门未下达本项目资金证明文件，导致无法通过发改委立项论证。后续将加强与相关部门沟通协调工作，截至2025年4月底尚处于项目立项阶段。
|  |  | 数字化电子档案管理系统建设验收合格率 | ≥90% | 0% | 200% | 0% | 因财政部门未下达本项目资金证明文件，导致无法通过发改委立项论证。后续将加强与相关部门沟通协调工作，截至2025年4月底尚处于项目立项阶段。
|  |  | 社会组织章程业务数据采集系统模块开发验收合格率 | ≥90% | 100% | 200% | 200%
|  |  | 统计工作信息系统部署建设验收合格率 | ≥90% | 0% | 200% | 0% | 因财政部门未下达本项目资金证明文件，导致无法通过发改委立项论证。后续将加强与相关部门沟通协调工作，截至2025年4月底尚处于项目立项阶段。
|  | 时效指标 | 尾款结算及时率 | 2024年12月31日前 | 未达成预期指标 | 200% | 0% | 项目未完成验收，后续将加快项目实施进度，截至2025年4月底已完成验收。
|  |  | 市局政务专网改造完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月20日 | 200% | 200%
|  |  | 办公自动化系统升级完成时间 | 2024年12月31日前 | 未达成预期指标 | 200% | 0% | 因财政部门未下达本项目资金证明文件，导致无法通过发改委立项论证。后续将加强与相关部门沟通协调工作，截至2025年4月底尚处于项目立项阶段。
|  |  | 数字化电子档案管理系统建设完成时间 | 2024年12月31日前 | 未达成预期指标 | 200% | 0% | 因财政部门未下达本项目资金证明文件，导致无法通过发改委立项论证。后续将加强与相关部门沟通协调工作，截至2025年4月底尚处于项目立项阶段。
|  |  | 社会组织章程业务数据采集系统模块开发完成时间 | 2024年9月30日前 | 2024年12月20日 | 200% | 200%
|  |  | 统计工作信息系统部署建设完成时间 | 2024年12月31日前 | 未达成预期指标 | 200% | 0% | 因财政部门未下达本项目资金证明文件，导致无法通过发改委立项论证。后续将加强与相关部门沟通协调工作，截至2025年4月底尚处于项目立项阶段。
|  | 成本指标 | 往年信息化项目尾款 | ≤292.4万元 | 0万元 | 200% | 0% | 项目未完成验收，后续将加快项目实施进度，截至25年4月底已完成验收，尾款未支付。
|  |  | 市局政务专网改造经费 | ≤26.8万元 | 26.67万元 | 200% | 200%
|  |  | 办公自动化系统升级经费 | ≤31.6万元 | 0万元 | 200% | 0% | 因财政部门未下达本项目资金证明文件，导致无法通过发改委立项论证。后续将加强与相关部门沟通协调工作，截至2025年4月底尚处于项目立项阶段。
|  |  | 数字化电子档案管理系统建设经费 | ≤31.6万元 | 0万元 | 200% | 0% | 因财政部门未下达本项目资金证明文件，导致无法通过发改委立项论证。后续将加强与相关部门沟通协调工作，截至25年4月底尚处于项目立项阶段。
|  |  | 社会组织章程业务数据采集系统模块开发经费 | ≤10万元 | 0万元 | 200% | 0% | 经评估“ 社会组织章程业务数据采集系统 ”功能模块开发工作可并入当年系统运维工作中，由于社会组织服务系统当年运维费已下达，故做合并采购，不再从本项目经费另行支付此项开发费用。今后将综合考虑相关因素设置指标值，财政已于年末收回此项经费。
|  |  | 统计工作信息系统部署建设经费 | ≤20万元 | 0万元 | 200% | 0% | 因财政部门未下达本项目资金证明文件，导致无法通过发改委立项论证。后续将加强与相关部门沟通协调工作，截至2025年4月底尚处于项目立项阶段。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保往年信息化项目顺利结项 | 确保 | 未达成预期指标 | 500% | 0% | 项目未完成验收，后续将加快项目实施进度，截至2025年4月底已完成验收。
|  |  | 增强市局政务专网安全性 | 增强 | 已完成市局政务专网改造工作，有效增强市局政务专网安全性 | 500% | 500%
|  |  | 增强办公自动化系统移动办公功能 | 增强 | 未达成预期指标 | 500% | 0% | 因财政部门未下达本项目资金证明文件，导致无法通过发改委立项论证。后续将加强与相关部门沟通协调工作，截至2025年4月底尚处于项目立项阶段。
|  |  | 提高档案数字化电子管理工作水平 | 提高 | 未达成预期指标 | 500% | 0% | 因财政部门未下达本项目资金证明文件，导致无法通过发改委立项论证。后续将加强与相关部门沟通协调工作，截至25年4月底尚处于项目立项阶段。
|  |  | 确保社会组织章程业务数据规范采集工作顺利开展 | 确保 | 开发1个社会组织章程业务数据采集系统模块，有效确保社会组织章程业务数据规范采集工作顺利开展 | 500% | 500%
|  |  | 提高统计工作精准化水平 | 提高 | 未达成预期指标 | 500% | 0% | 因财政部门未下达本项目资金证明文件，导致无法通过发改委立项论证。后续将加强与相关部门沟通协调工作，截至25年4月底尚处于项目立项阶段。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 尾款项目相对方满意度 | ≥90% | 0% | 200% | 0% | 项目未完成验收，后续将加快项目实施进度，截至2025年4月底已完成验收。
|  |  | 机关工作人员满意度 | ≥90% | 100% | 200% | 200%
|  |  | 局系统工作人员满意度 | ≥90% | 0% | 100% | 0% | 因财政部门未下达本项目资金证明文件，导致无法通过发改委立项论证。后续将加强与相关部门沟通协调工作，截至2025年4月底尚处于项目立项阶段。
|  |  | 档案管理工作人员满意度 | ≥90% | 0% | 100% | 0% | 因财政部门未下达本项目资金证明文件，导致无法通过发改委立项论证。后续将加强与相关部门沟通协调工作，截至2025年4月底尚处于项目立项阶段。
|  |  | 社会组织章程业务数据采集人员满意度 | ≥90% | 100% | 200% | 200%
|  |  | 统计工作人员满意度 | ≥90% | 0% | 200% | 0% | 因财政部门未下达本项目资金证明文件，导致无法通过发改委立项论证。后续将加强与相关部门沟通协调工作，截至2025年4月底尚处于项目立项阶段。
总分 | [5 empty] | 10000% | 3070%