## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 中国天津SOS儿童村社交中心建筑电路改造工程（2024年市级福彩）
主管预算部门 |  | 天津市民政局 |  | 项目实施单位 | 中国天津SOS儿童村
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 通过实施社交中心建筑电路改造工程，保障养员开展活动用电安全。 |  |  | 已完成社交中心建筑电路改造工程，有效保障养员开展活动用电安全。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 24 | 24 | 24 | 10 | 10 | 100%
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 24 | 24 | 24 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 电力电缆长度 | ≥460米 | 331米 | 5 | 3.6 | 年度指标值根据概算量单填报，财评审减；今后将根据项目实际情况设置指标值。
|  |  | 铜芯电线长度 | ≥7000米 | 4899米 | 5 | 3.5 | 年度指标值根据概算量单填报，财评审减；今后将根据项目实际情况设置指标值。
|  |  | 电箱数量 | ≥6台 | 6台 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 改造工程完工时间 | 2024年11月30日前 | 2024年11月30日 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 电路改造经费 | ≤24万元 | 24万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障养员用电安全 | 保障 | 已完成社交中心建筑电路改造工程，有效保障养员开展活动用电安全 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 完善电力设备维保机制 | 完善 | 已完成对电力设备的维护、保养，排查相关隐患，有效完善维保机制。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 9710%