## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市养老院捐赠项目（2024年非财政资金）
主管预算部门 |  | 天津市民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市养老院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 使用爱心人士、团体捐赠资金为住养老人提供更优质的服务，提升养员生活质量。 |  |  | 按照捐赠人的捐赠意向，使用捐赠资金为老人购置生活用品，提升了养员的生活质量。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 25% | 10 | 0.1 | 0.83% | 因捐赠意向单位经济状况不佳等内部原因，捐赠未能正常进行，与绩效目标偏差较大。今后将加强对预算目标估算的准确性。截至2025年4月底实际支出0.25万元。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 30 | 30 | 25% | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 捐赠资金用于服务数 | ≥4次 | 2次 | 5 | 2.5 | 因捐赠意向单位经济状况不佳等内部原因，捐赠未能正常进行，与绩效目标偏差较大。今后将加强对预算目标估算的准确性。截止2025年4月底，捐赠资金使用次数2次。
|  | 质量指标 | 捐赠资金支出合规率 | ≥95% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 捐赠资金支出及时率 | ≥95% | 100% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 服务使用捐赠费用 | ≤30万元 | 0.25万元 | 15 | 15 | 因捐赠意向单位经济状况不佳等内部原因，捐赠未能正常进行，与绩效目标偏差较大。今后将加强对预算目标估算的准确性。截至2025年4月底实际支出0.25万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受捐项目正常开展率 | ≥95% | 100% | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养员满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 8760%