## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 天津市第一回民公墓扩建工程（2023年一般债券）
主管预算部门 |  | 天津市民政局 |  | 项目实施单位 | 天津市殡仪墓地事务服务中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 顺利完成第一回民公墓征地扩建（一期）工作，满足穆斯林群众安葬需求。 |  |  | 已顺利完成第一回民公墓征地扩建（一期）工作，有效确保本市穆斯林群众安葬需求得到满足。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1513 | 1513 | 454.47364 | 10 | 3 | 30.04% | 剩余资金全部为工程结算资金，待上级主管部门完成结算审核工作后方可支付，今后将进一步加快沟通，截至2025年4月底尚处于结算审核工作中，项目资金累计执行454.75万元。
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 市级资金 | 1513 | 1513 | 454.47364 | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公墓改扩建面积 | ≥174800平方米 | 174800平方米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 公墓改扩建工程验收合格率 | 1 | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 公墓改扩建工程完工及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  |  | 公墓改扩建工程完工时间 | 2024年底 | 2024年底 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 公墓改扩建经费 | ≤1513万元 | 454.75万元 | 10 | 10 | 剩余资金全部为工程结算资金，待上级主管部门完成结算审核工作后方可支付，今后将进一步加快沟通，截至2025年4月底尚处于结算审核工作中，项目资金累计执行454.75万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改扩建公墓投入使用率 | ≥90% | 100% | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 逝者家属满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 10000% | 9300%